A3 Informare și publicitate

Rezultate atinse în proiectul PRO-PRACTIC

în perioada iunie-august 2026 (L16-L19)

Desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică a elevilor la agenții economici

- Grafic stagii practică (iunie–iulie 2026)

- Liste de prezență participanți la activități de practică pe grupe (iunie–iulie 2026)

- Liste de participanți activitate finală seria 2

- Raport de monitorizare prezență la stagii de practică (iunie–iulie 2026)

- Raport de sinteză stagii de practică (iunie–iulie 2026)

- Raport de prezență elevi la toate activitățile (iunie–iulie 2026)

- Rapoarte de evaluare stagii de practică

- Metodologie concursuri de practică

- Decizie comisii concursuri de practică

- 4 concursuri de practică desfășurate (grupele 6, 7, 8, 9)

- Metodologie de acordare burse

- 71 burse validate

- Tabel nominal cu elevii înscrisi la examenul de certificare

- Tabele nominale cu elevii certificați P1, P2

- Cataloage examenede  certificare P1, P2

- Analize chestionare elevi

Derularea, în cadrul stagiilor de practică, de acțiuni specifice pentru îmbunătățirea competențelor de dezvoltare durabilă și economie verde

- 2 ateliere tematice (subgrupele 7.2, 9.2)

- 4 acțiuni de ecologizare

- Centralizator participanți la activități DD

Desfășurarea de acțiuni de informare și promovare privind nevoile de instruire practică

- 2 rapoarte postare pagină facebook iunie, august 2026

- Sesiune 12 de orientare socio-profesională

- Eveniment de caravană 5 desfășurat

- 1 raport de evaluare impact ateliere și caravană

- 3 rapoarte de evaluare sesiuni

- 1 concept Târgul Meseriașilor vfinal

- 1 eveniment tip Târgul Meseriașilor desfășurat

Dezvoltarea de parteneriate între unită ţile de învăţământ şi agenții economici

- Raport perspective economice locale- draft 11

- Rapoarte de evaluare a parteneriatelor cu agenții economici

- 3 minute întâlniri cu agenți economici

Informare și publicitate

- Material de promovare rezultate atinse L13-L15

Octombrie 2026